***PROCEDURA OCENY I WYBORU ORAZ ROZLICZANIA, MONITORINGU***

***I KONTROLI GRANTOBIORCÓW***

***W RAMACH PODDZIAŁANIA***

***„WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” OBJĘTEGO PROW 2014-2020***

Realizacja projektów grantowych przez Lokalną Grupę Działania „Barcja”, zwaną w dalszej części - LGD, odbywa się na podstawie przepisów:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem 1303/2013”.
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005., zwanym dalej „rozporządzeniem 1305/2013”.
3. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349).
4. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 349), zwaną dalej „ustawą o RLKS”.
5. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.
7. Niniejszego Procedury
8. Regulaminu funkcjonowania Rady LGD stanowiącego załącznik do umowy ramowej.
9. **ZASADY OGÓLNE.**
10. Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.
11. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację projektu grantowego będzie każdorazowo ustalana w ogłoszeniu o naborze.
12. Operacja nie może być współfinansowana z innych środków publicznych z wyjątkiem operacji realizowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową.
13. **BENEFICJENCI POMOCY**
14. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
15. Osobą fizyczną, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.
16. Osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
17. Gminą, która nie spełnia warunku określonego w ppkt. 2), jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.
18. Grupą nieformalną działającą w porozumieniu z organizacją pozarządową lub innym uprawnionym podmiotem, który to podmiot użycza jej osobowości prawnej.
19. Jednostką sektora finansów publicznych (tj. pomiotem, który wykonuje zadania publiczne i jest finansowany ze środków publicznych).
20. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
21. Podmiot ten jest obowiązany wykazać, że:
22. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
23. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
24. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować
25. **ZAKRES REALIZACJI OPERACJI**
26. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z tym, że:
27. operacja nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu;
28. operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej Lokalnej Strategii Rozwoju (określonej w LSR),
29. **WYSOKOŚĆ POMOCY**
30. Wartość każdego grantu i zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.
    1. Limit pomocy na jednego grantobiorcę wynosi 100 tys. złotych w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD „Barcja”.
31. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu,   
    o którym mowa pkt. I ppkt. 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona oraz złożonych wniosków   
    o powierzenie grantu.
32. W przypadku gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej powoływane są jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła, limit, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2, liczy się oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego jednostki organizacyjne, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej.
33. Pomoc na realizację operacji w ramach projektu grantowego przyznawana jest do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.
34. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
35. W sytuacji, gdy w procesie oceny grantów suma wszystkich wybranych wniosków o powierzenie grantu złożonych przez jednostki sektora finansów publicznych przekracza 20% limitu podanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego, Rada LGD dokonuje wyboru grantów złożonych przez jednostki sektora finansów publicznych, do wysokości 20% środków przewidzianych w ogłoszeniu o naborze zgodnie z sumą uzyskanych punktów.
36. Koszty ogólne są kwalifikowane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne.
37. Grantobiorcą nie może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z wyjątkiem grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak sekcje, lub koła.
38. W przypadku grantobiorcy o którym mowa w pkt. 6 pomoc jest przyznawana nawet gdy:
39. Warunek określony w § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia LSR nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej.
40. Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.
41. **KOSZTY KWALIFIKOWALNE**
42. Pomoc na realizację operacji w ramach projektu grantowego jest przyznawana w formie zaliczki na poczet kosztów wymienionych w § 17 ust. 1-5 oraz 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
43. Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).
44. **TRYB POSTĘPOWANIA**
45. **ZASADY OGŁASZANIA NABORÓW WNIOSKÓW**

1. Ogłoszenie o naborze przygotowuje Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

2. Ogłoszenie o naborze LGD podaje do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru poprzez zamieszczenie ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej LGD ze wskazaniem daty publikacji i na tablicy ogłoszeń LGD. Ogłoszenie może być zamieszczone także m.in. w prasie o zasięgu lokalnym obejmującym obszar działania LGD, na stronach internetowych gmin będących członkami LGD oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin będących członkami LGD.

3. Ogłoszenie o naborze zawiera:

1. Termin i miejsce składania wniosków
2. Określony zakres tematyczny projektu grantowego,
3. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki,
4. Kwotę dostępną w ramach ogłoszenia,
5. Czas realizacji projektu grantowego
6. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania,
7. Wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców, stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (np. link do miejsc publikacji tych kryteriów lub zasad), a także wzorów dokumentów aplikacyjnych (formularza wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu), wzoru umowy o powierzenie grantu, a także wzoru sprawozdania z realizacji zadania,
8. Informacje o wysokości kwoty grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania),
9. Informacje o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru,

4. LGD, najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, zamieszcza na swojej stronie internetowej komplet dokumentów konkursowych zawierający w szczególności wszelkie niezbędne informacje na temat organizowanego naboru, w tym informację o wymaganiach formalnych wniosku i kryteriach dostępu (Regulamin naboru), obowiązujące w LGD procedury i kryteria wyboru Grantobiorcy wraz z ich opisem, wzory obowiązujących formularzy

1. **SKŁADANIE I WYCOFYWANIE WNIOSKÓW**
2. Grantobiorca składa wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami, w tym z Opisem projektu *(wzór nr 5)*
4. Wnioskodawca może wycofać wniosek lub inną złożoną deklarację, pod warunkiem:
5. Złożenia pisemnej prośby do LGD o wycofanie wniosku lub innej złożonej deklaracji,
6. Zachowania śladu rewizyjnego ww. wycofania, poprzez zachowanie kopii wycofanego dokumentu wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie.
7. Wycofanie dokumentu sprawi, że podmiot ubiegający się wsparcie znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie wycofał wniosek będzie traktowany, jakby tego wniosku nie złożył.
8. **ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR,**

**W TYM Z PROGRAMEM ORAZ WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA**

1. Wyboru i oceny operacji dokonuje Rada LGD zgodnie ze statutem LGD, Regulaminem Pracy Rady oraz Procedurą wyboru i oceny operacji pod względem zgodności z LSR, i spełnienia kryteriów wyboru oraz do limitu środków finansowych określonych w ogłoszeniu o naborze. Przed posiedzeniem członkowie Rady mogą zapoznać się ze złożonymi wnioskami w Biurze LGD.
2. Członkowie Rady oraz pracownicy biura nie mają prawa dokonywać zmian i uzupełnień w złożonych wnioskach.
3. Przed przystąpieniem do wyboru operacji Biuro LGD dokonuje oceny zgodnie z kartą pomocniczej oceny wniosku, zgodnie z wzorem  *nr 2.* , oraz *zał. nr 1* do karty oceny pomocniczej wniosku.
4. Przed przystąpieniem do pomocniczej oceny wniosku pracownik biura podpisuje deklarację poufności i bezstronności zgodnie z kartą pomocniczej oceny wniosku.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności budzących wątpliwości co do bezstronności pracownika Biura LGD, pomocniczej oceny wniosku dokonuje inny pracownik Biura LGD.
6. Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy RLKS, w przypadku gdy złożony wniosek zawiera braki, LGD jednokrotnie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. LGD wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w przypadku gdy:
8. Dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz,
9. Dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
10. Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne.
11. O terminowości złożenia wyjaśnień, dokumentów decyduje data wpływu do LGD.
12. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w pkt. 7, nie złożył odpowiednich wyjaśnień, LGD rozpatruje wniosek o powierzenie grantu w zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych dokumentów.
13. Wyniki pomocniczej oceny wniosków Biuro LGD przekazuje Członkom Rady najpóźniej w dniu posiedzenia dotyczącego wyboru operacji do finansowania.
14. LGD dokonuje wyboru operacji spośród projektów:
15. które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w Informacji o naborze,
16. których zakres tematyczny jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w Informacji o naborze,
17. które są zgodne z LSR i Programem,
18. na podstawie kryteriów wyboru dla operacji w ramach zakresów
19. do wysokości limitu dostępnych środków finansowych określonego w Informacji o naborze,
20. Przed przystąpieniem do oceny wniosku każdy członek Rady wypełnia „Deklarację bezstronności i poufności” *(wzór nr 1)*
21. Komisja skrutacyjna przygotowuje oraz wydaje karty oceny operacji, w tym zgodności operacji z LSR i Programem *(wzór nr 3*) oraz karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji *(wzór nr 4).*
22. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania, którzy nie zostali wyłączeni z oceny operacji. W przypadku braku quorum lub braku zachowania parytetu, przewodniczący zamyka obrady i zwołuje kolejne posiedzenie Rady.
23. Obliczania wyników głosowań, oceny zgodności i oceny punktowej dokonuje powołana Komisja skrutacyjna.
24. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach przerwać lub zawiesić obrady ustalając termin ich kontynuacji.
25. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem, oraz kryteriami wyboru:
26. Przed przystąpieniem do oceny operacji członkowie Rady zapoznają się z wynikami pomocniczej oceny wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD, zgodnie z kartą oceny zgodności operacji z LSR i Programem *(wzór nr 3).*
27. W przypadku, gdy ocena nie została przygotowana lub członek Rady nie zgadza się z wynikami pomocniczej oceny wniosku samodzielnie dokonuje pomocniczej oceny wniosku *(wzór nr 2), oraz zał. nr 1* do karty pomocniczej oceny wniosku
28. Każdy z obecnych na posiedzeniu członków dokonuje oceny wszystkich operacji – z wyjątkiem tych z których oceny się wyłączył, oraz tych, co do których zachodzi konflikt interesu - wypełniając dla każdej operacji „Kartę oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem *(wzór nr 3),* i Kartę oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji  *(wzór nr 4).*
29. W przypadku, gdy operacja nie spełnia wymogów formalnych, nie przechodzi do dalszej oceny
30. Operacja jest uznana przez oceniającego za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem, jeżeli:
31. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
32. jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.
33. Operacja jest uznana przez Radę za zgodną z LSR, jeżeli co najmniej 50 % + 1 oceniających uznało ją za zgodną z LSR i Programem.
34. Operacje uznane za niezgodne z LSR i Programem nie podlegają dalszej ocenie.
35. Operacje uznane za zgodne z LSR i Programem, podlegają dalszej ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
36. Oceniając*y* dla każdego z kryteriów wyboru przyznaje liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w Opisie i Definicji kryterium.
37. Liczbę punktów przyznanych danej operacji ustala się jako średnią arytmetyczną oceny biorących udział w ocenie danego wniosku.
38. Podpisane karty oceny składane są do Komisji Skrutacyjnej, która dokonuje sprawdzenia i obliczeń.
39. Karta oceny wg kryteriów wyboru jest ważna, jeżeli wypełnione są wszystkie pola.
40. Jeżeli Komisja Skrutacyjna stwierdzi błędne lub niekompletne wypełnienie karty wzywa oceniającego do dokonania uzupełnienia. Fakt uzupełnienia powinien być zaznaczony przez oceniającego przez postawienie parafki.
41. Karty nieważne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wyników.
42. Przewodniczący ogłasza wyniki oceny Radzie.
43. Rada dla każdej operacji będącej przedmiotem oceny podejmuje decyzję w formie uchwały.
44. Minimalna liczba punktów, warunkująca wybór operacji dla zakresów, określonych w poszczególnych Przedsięwzięciach znajduje się w kryteriach wyboru.
45. Po dokonaniu wyboru operacji do finansowania Rada LGD sporządza:
46. Listę operacji zgodnych z LSR *(wzór nr 7)*
47. Listę operacji wybranych do udzielenia wsparcia wg kolejności liczby uzyskanych punktów w ramach oceny *(wzór nr 8)*
48. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura.
49. Wybrane wnioski o powierzenie grantów, które nie mieszczą się w limicie dostępnych środków, stanowią listę rezerwową wniosków o powierzenie grantów
50. **OCENA WYDATKÓW I USTALANIE KWOTY WSPARCIA**
51. Rada LGD ustala kwotę wsparcia na poziomie mniejszym niż wnioskowana kwota pomocy w przypadku, gdy kwota pomocy określona we wniosku o powierzenie grantu złożonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie przekraczać:
52. Kwotę pomocy ustaloną przez LGD,
53. Maksymalną kwotę pomocy określoną w § 13 Rozporządzenia LSR,
54. Dostępne dla beneficjenta limity określone w § 13 Rozporządzenia LSR
55. **WYNIKI NABORU**
56. **W terminie 7 dni** od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD:
    1. przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, pisemną lub mailową informację (o ile wnioskodawca podał adres e-mail we wniosku o powierzenie grantu) o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. Pismo zawiera również informację, czy grant został wybrany lub niewybrany do realizacji w ramach projektu grantowego, a zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmniejszeniu*. (wzór 6)*
    2. zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR *(wzór 7)* oraz listę operacji wybranych *(wzór 8)*, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
57. **PROCEDURA ODWOŁAWCZA**
58. Wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady, w zakresie:
59. negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
60. nieuzyskania przez operację wymaganej minimalnej ilości punktów w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców,
61. Samoistną podstawą do wniesienia odwołania nie może być okoliczność, że kwota środków dostępnych w ramach danego projektu grantowego, wskazana w ogłoszeniu o naborze, nie wystarcza na wybranie danej operacji do przyznania grantu.
62. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia Grantobiorcy informacji, o ocenie i wyborze wniosku,
63. Odwołanie wnoszone jest do LGD, która jednocześnie je rozpatruje.
64. Na etapie wnoszenia i rozstrzygania odwołania, Grantobiorca nie może składać dodatkowych dokumentów, których nie dołączył do wniosku na etapie jego składania, a które mogłyby rzutować na wynik oceny.
65. Odwołanie jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
66. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania (LGD Barcja);
67. oznaczenie wnioskodawcy;
68. numer wniosku o przyznanie pomocy;
69. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
70. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
71. wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu.
72. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy,
73. Tryb weryfikacji odwołania:
74. Niezwłocznie po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Rady wyznacza termin na jego rozpatrzenie
75. W trakcie rozpatrywania odwołania, członkowie Rady, po zapoznaniu się z wynikami pierwotnej oceny, dokonują sprawdzenia zgodności operacji z tym kryterium lub kryteriami, które zostały wskazane w odwołaniu i – w razie stwierdzenia takiej potrzeby – dokonują w adekwatnym zakresie ponownej oceny operacji, przy odpowiednim zastosowaniu.
76. Na podstawie wyników powyższych czynności, Przewodniczący Rady:
77. Wprowadza stosowne zmiany na liście Grantobiorców, o ile konieczność taka wynika z ponownej oceny, albo
78. Sporządza stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.
79. Jeżeli w wyniku uwzględnienia odwołania operacja została uznana za zgodną z LSR albo operacja, która pierwotnie nie uzyskała wymaganej minimalnej ilości punktów, została umieszczona wśród operacji wybranych do przyznania grantu, w stosunku do tej operacji przeprowadza się dalszą procedurę oceny, której operacja ta nie podlegała.
80. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia odwołania nastąpiły zmiany na liście Grantobiorców, konieczne jest zaktualizowanie listy projektów wybranych do finansowania.
81. Biuro LGD – informuje Grantobiorcę o wyniku ponownej oceny
82. Czynności, o których mowa w niniejszym punkcie, powinny być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez LGD odwołania.
83. Decyzja Rady jest ostateczna.
84. Przebieg procedury odwoławczej, w szczególności przebieg głosowania, odnotowuje się w protokole z procedury odwoławczej dotyczącej grantobiorców.
85. Odwołanie od decyzji Rady pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
86. zostało wniesione po upływie terminu na złożenie odwołania,
87. zostało wniesione przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o przyznanie pomocy podlegał ocenie
88. nie zawierało pisemnego szczegółowego uzasadnienia lub innych danych wymaganych w odwołaniu,
89. W terminie 3 dni od dnia zakończenia procedury odwoławczej, Biuro LGD zawiesza na stronie internetowej listę grantobiorców wybranych do dofinansowania.
90. Po zakończeniu procedury odwoławczej LGD składa wniosek o przyznanie pomocy na realizacje projektu grantowego do Zarządu Województwa
91. **PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**
92. W terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury odwoławczej lub od bezskutecznego upływu do wniesienia odwołań dla wszystkich Grantobiorców, LGD przedkłada ZW dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wyboru Grantobiorców w ramach realizowanego projektu grantowego.

1. **ODSTAPIENIE OD KONKURSU**
2. W przypadku, gdy ZW negatywnie ocenił przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie grantu, LGD odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców zamieszczając taką informację na swojej stronie internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od konkursu na wybór Grantobiorców, LGD niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesiąca od dnia odstąpienia od konkursu ponownie ogłasza otwarty nabór w ramach danego projektu grantowego.
4. **PRZYGOTOWANIE, ZAWARCIE I ANEKSOWANIE UMOWY**
5. Na etapie uzupełnień do wniosku o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego, LGD wzywa pisemnie lub mailowo wnioskodawców, których wnioski o powierzenie grantów zostały wybrane do realizacji i mieszczą się w limicie dostępnych środków, aby w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zaktualizowali wnioski oraz dostarczyli dokumenty wymagane do podpisania umowy o powierzenie grantu.
6. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust 1 nie zostały dochowane w wyznaczonym terminie, LGD odrzuca dany wniosek i kieruje wezwanie do kolejnego na liście wnioskodawcy, jeżeli kwota uwolnionych środków pozwala na podpisanie umowy o powierzenie grantu.
7. Umowa o powierzenie grantu *(załącznik nr 4)* podpisywana jest przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
8. Umowa o powierzenie grantu określa m.in.:
9. oznaczenie stron,
10. podstawę prawną sporządzenia umowy o powierzenie grantu,
11. postanowienia ogólne,
12. cel realizacji zadania, na który udzielono grant i wskaźniki, jakie mają być osiągnięte   
    w wyniku realizacji zadania,
13. miejsce i czas realizacji zadania,
14. kwotę grantu i wkładu własnego,
15. zasady prefinansowania zadania,
16. zadania grantobiorcy,
17. zobowiązania grantobiorcy, z uwzględnieniem zapewnienia trwałości grantu, zgodnie   
    z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz obowiązku przechowywania dokumentacji, a także gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących zadania, na które udzielany jest grant oraz udostępniania informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadania, na które udzielany jest grant, oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli uprawnionym podmiotom, a także zobowiązania wynikające z rozporządzenia LSR,
18. zobowiązania grantobiorcy do spełnienia przez okres realizacji projektu grantowego określonych warunków zawartych w umowie o przyznaniu pomocy na projekt grantowy,
19. zasady realizacji i rozliczania grantów, w szczególności obejmujące rodzaj i tryb przekazywania przez grantobiorcę dokumentacji związanej z realizacją zadania, warunki i dokumenty potrzebne do rozliczenia grantu, zasady przedkładania i przechowywania faktur oraz dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wystawionych na grantobiorców, dokumentujących poniesienie przez grantobiorców wydatków związanych z grantem oraz dowodów zapłaty, zasady dokumentowania poniesienia wkładu niepieniężnego,
20. sposób i terminy wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień na etapie rozliczenia grantu,
21. zasady oceny realizacji grantu oraz zasady przeprowadzania kontroli przez LGD, również w okresie jego trwałości,
22. obowiązki i tryb udostępnienia informacji uprawionym podmiotom w okresie realizacji   
    i trwałości projektu grantowego,
23. zakres i tryb składania sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę grantu/zadania, również w okresie trwałości operacji,
24. zakres kar związanych z niewykonaniem przez grantobiorcę zobowiązań,
25. numeru rachunku bankowego grantobiorcy, na który będzie przekazywany grant,
26. forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych,
27. zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego oraz zasady odzyskiwania środków finansowych w przypadku niewywiązania się grantobiorcy z warunków umowy.
28. W przypadku, gdy:
29. Grantobiorca, którego operacja została wybrana do przyznania grantu i mieściła się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, odmówił podpisania umowy o powierzenie grantu,
30. Powstały oszczędności w ramach realizacji operacji objętej umową o powierzenie grantu,
31. Rozwiązana została z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu,

- umowa o powierzenie grantu może zostać podpisana z Grantobiorcą, którego operacja została wybrana do przyznania grantu, jednak pierwotnie nie mieściła się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, o ile kwota uwolnionych środków na to pozwala oraz operacja umożliwi osiągniecie zaplanowanych wskaźników w projekcie grantowym.

1. Umowa o powierzenie grantu może zostać zmieniona na wniosek LGD lub Grantobiorcy.
2. W trakcie realizacji operacji objętej umową o powierzenie grantu – o ile zajdzie taka konieczność – Grantobiorca może się zwrócić do LGD o zmianę umowy. W tym celu Grantobiorca występuje z pisemnym wnioskiem do LGD wskazując zakres planowanych zmian. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
3. W terminie 14 dni od złożenia wniosku, LGD informuje Grantobiorcę o swojej decyzji w przedmiocie zmiany umowy W przypadku, gdy LGD wyraziła zgodę na zmianę umowy, umożliwia Grantobiorcy dokonanie zmian we wniosku o czym także informuje Grantobiorcę przekazując mu jednocześnie informację o terminie i miejscu podpisania aneksu.
4. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu i jest dokonywana na warunkach określonych w umowie  
   o powierzenie grantu.
5. Niemożliwe jest wprowadzanie zmian, które spowodują zmianę celu projektu grantowego, zmianę celu realizowanego grantu, zmianę zakładanych wskaźników, a także zwiększenie kwoty udzielonej pomocy.

**ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY**

1. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca – w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu – składa w LGD weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla. Wzór weksla in blanco oraz formularz deklaracji wekslowej LGD udostępnia Grantobiorcy wraz z wzorem umowy o powierzenie grantu.
2. Weksel podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
3. Weksel in blanco Grantobiorcy będącego osobą fizyczną wymaga poręczenia przez małżonka lub złożenia oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
4. LGD zwraca Grantobiorcy weksel po upływie 5 lat od dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego, pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorcę wszystkich zobowiązań określonych w umowie o powierzenie grantu.
5. LGD niezwłocznie zwraca weksel Grantobiorcy w przypadku:
6. Rozwiązania umowy o powierzenie grantu przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty,
7. Zwrotu przez Grantobiorcę kwoty grantu wraz z należnymi odsetkami.
8. **WERYFIKACJA WYKONANIA ZADAŃ I ROZLICZANIE OPERACJI**
9. Grantobiorca zobowiązany jest do dokumentowania każdego etapu realizacji operacji (np. dokumenty, zdjęcia, filmy),
10. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej związanej z wydatkami ponoszonymi w ramach realizacji operacji,
11. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia na potrzeby realizacji operacji odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego. Wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych dokumentów księgowych, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
12. Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji operacji są refundowane, jeśli zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu, a w przypadku kosztów ogólnych – od 01.01.2014r. do dnia złożenia wniosku o rozliczenie grantu lub ostatniego wezwania do uzupełnienia/złożenia wyjaśnień..
13. Kwota grantu wypłacana jest Grantobiorcy w formie zaliczki w wysokości 100% planowanych do poniesienia kosztów zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o powierzenie grantu i umową o powierzenie grantu.
14. Kwota grantu wypłacana jest jednorazowo w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu.
15. Dokumenty księgowe przedstawiane do refundacji powinny odpowiadać warunkom, o których mowa w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, a także powinny zawierać na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został poniesiony w ramach realizacji operacji ze wskazaniem daty i numeru umowy o powierzenie grantu, zadania, którego dokument dotyczy, a także z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego grantu, a w jakim ze środków własnych – jeżeli Grantobiorca wnosi wkład własny. Dokumenty te powinny być także w całości opłacone.
16. Grantobiorca ponosi wydatki w ramach realizacji operacji w formie rozliczenia bezgotówkowego.
17. Grantobiorca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego, którego beneficjentem jest LGD.
18. Grantobiorca zobowiązuje się złożyć bezpośrednio w siedzibie LGD wniosek o rozliczenie grantu oraz dokumentacje potwierdzającą realizację zadania (zdjęcia, wydruki ze stron internetowych)*,* oraz dokumenty potwierdzające poniesienie przez Grantobiorcę kosztów na realizację tego zadania tj. oryginały faktur lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty po zrealizowaniu całego zadania w terminie określonym w umowie o udzielenie grantu ( §5 ust. 1 umowy).
19. Wniosek o rozliczenie grantu składany jest na formularzu udostępnionym przez LGD, którego wzór stanowi *załącznik nr 2* do niniejszej procedury. Wniosek o rozliczenie grantu składany jest osobiście lub przez podmiot upoważniony, w formie papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy wraz z wymaganymi dokumentami i oryginałami dokumentów księgowych. LGD, po wykonaniu kopii dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o płatność, zwraca je niezwłocznie Grantobiorcy.
20. W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, LGD wzywa grantobiorcę do złożenia wniosku, wyznaczając nowy termin.
21. Niezłożenie przez Grantobiorcę wniosku o płatność mimo wyznaczenia dodatkowego terminu stanowi podstawę do odstąpienia od umowy o powierzenie grantu.
22. Wniosek o rozliczenie grantu rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku w siedzibie LGD.
23. Weryfikacja wniosku o rozliczenie grantu polega na sprawdzeniu zgodności realizacji operacji pod względem spełniania warunków w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji lub jej etapu.
24. W przypadku, gdy złożony wniosek o rozliczenie grantu zawiera braki lub wymaga wyjaśnień, LGD wzywa Grantobiorcę w formie pisemnej do ich usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
25. W przypadku, gdy pomimo wezwania, Grantobiorca nie usunął braków, LGD ponownie wzywa Grantobiorcę w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
26. W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 złożonego przez LGD w Urzędzie Marszałkowskim niezbędne jest wyjaśnienie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienie dowodów na potwierdzenie tych faktów, LGD może wezwać Grantobiorcę w formie pisemnej do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
27. W przypadku usunięcia braków/złożenia wyjaśnień nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, o terminowości ich złożenia decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ich dostarczenia w innej formie, o terminowości złożenia decyduje data wpływu do LGD.
28. W przypadku usunięcia braków, złożenia wyjaśnień lub poprawnych dokumentów poprzez złożenie dokumentów w polskim urzędzie konsularnym, termin będzie uznany za zachowany, o ile dokumenty zostaną złożone w polskim urzędzie konsularnym przed upływem wyznaczonego terminu.
29. Jeżeli Grantobiorca, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w pkt. 18 nie usunął braków, LGD odstępuje od realizacji umowy wzywając jednocześnie do zwrotu całości pomocy.
30. Koszty kwalifikowalne operacji będą uwzględniane w wysokości faktycznie i prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie wyższej niż wynikająca ze szczegółowego opisu zadań operacji.
31. W przypadku wystąpienia opóźnień w otrzymaniu przez LGD środków finansowych na wypłatę kwoty grantu, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu.
32. **SPRAWOZDAWCZOŚĆ**
33. Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji razem z wnioskiem o rozliczenie projektu grantowego w terminie wskazanym w § 5 ust.1 Umowy o powierzenie grantu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszych procedur.
34. W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży sprawozdania końcowego z realizacji zadania w terminie określonym   
    w umowie o powierzenie grantu, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia sprawozdania wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
35. Niezłożenie przez Grantobiorcę sprawozdania merytorycznego mimo wyznaczenia dodatkowego terminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy o powierzenie grantu.
36. GD ma prawo żądać od Grantobiorcy przedłożenia sprawozdania na potrzeby realizacji monitoringu również w okresie trwałości zadania.
37. **MONITORING, KONTROLA I UDZIELANIE INFORMACJI**

**Postanowienia wspólne:**

1. LGD ma prawo przeprowadzać kontrolę realizacji operacji przez Grantobiorcę.
2. Monitoring i kontrolę LGD prowadzi zarówno w czasie realizacji operacji, jak i po jej zrealizowaniu w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej.
3. Zarząd LGD postanawia o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u Grantobiorcy, ustalając jednocześnie rodzaj i termin przeprowadzenia poszczególnych czynności.
4. Zarząd może zlecić wykonanie kontroli zewnętrznym ekspertom.
5. **Monitoring**
6. Celem monitoringu jest sprawdzenie prawidłowości realizacji operacji, prawidłowości sporządzania dokumentacji z realizacji operacji i dokonywania wydatków oraz zidentyfikowania ewentualnych problemów w realizacji operacji i zaradzenie im. Monitoring prawidłowej realizacji operacji polega na:
7. Monitoringu merytorycznym – w zakresie prawidłowości realizacji poszczególnych działań w ramach operacji,
8. Monitoringu finansowym – w zakresie prawidłowości wydatkowania grantu i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
9. O planowanym przeprowadzeniu monitoringu Biuro LGD informuje Grantobiorcę co najmniej 7 dni przed terminem monitoringu.
10. **Kontrola**
11. Kontrola może być przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji operacji, jak i w LGD.
12. Zarząd ustala termin i zakres kontroli, o czym Biuro LGD informuje Grantobiorcę pisemnie lub telefonicznie, co najmniej 1 dzień przed planowaną kontrolą. Grantobiorca może być zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do LGD żądanych dokumentów, do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją operacji w wyznaczonym terminie, a także do udostępnienia miejsca realizacji operacji.
13. W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizowaniu operacji, LGD może także przeprowadzić kontrolę doraźną, bez konieczności informowania Grantobiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia
14. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji operacji.
15. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, oraz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu.
16. **Udzielanie informacji**
17. LGD ma prawo żądania od Grantobiorcy, a także podmiotów, przy pomocy których Grantobiorca realizuje operację, udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją operacji w okresie jej realizacji i po jej zakończeniu w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego.
18. Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania LGD w formie pisemnej o problemach w realizacji operacji, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
19. **ZWROT GRANTU**
20. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosku o rozliczenie grantu lub na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że kwota grantu lub jej część została:
21. Wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
22. Wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur, lub
23. Pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- podlega zwrotowi odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności do dnia zwrotu.

1. LGD, w formie pisemnej, wzywa Grantobiorcę do zwrotu kwoty grantu lub jej części. Wezwanie powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
2. Grantobiorca dokonuje zwrotu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. **PUBLIKOWANIE PROTOKOŁÓW**

Protokoły dokumentujące poszczególne etapy procesu wyboru operacji, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD w terminach i trybie określonym w Regulaminie Rady.

1. **ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW**
2. Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków, oceną i wyborem operacji, zawieraniem umów, rozliczaniem, monitoringiem i kontrolą Grantobiorców przechowywana jest w Biurze LGD.
3. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
4. Jawność dokumentacji
5. Grantobiorca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez niego operacji. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu Grantobiorcy w Biurze LGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia pisemnej prośby - z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
6. Niniejsza procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej w siedzibie i Biurze LGD i jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym.
7. Bezpieczeństwo danych osobowych
8. W trakcie całego procesu naboru wniosków, oceny i wyboru operacji, zawierania umów, rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców określonego w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.
9. Zmiany procedury
10. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu LGD i wymaga uzgodnienia z ZW na zasadach określonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej pomiędzy ZW a LGD.
11. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.
12. Zasada stabilności
13. W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do sposobu oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu (obowiązująca w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji.
14. W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru grantobiorców ulegną zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmieniu (obowiązujące w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji.
15. W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:
16. ustawy RLKS,
17. ustawy w zakresie polityki spójności,
18. rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
19. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
20. Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

***PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW***

***SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD***

***W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **PODMIOT**  **ODPOWIEDZIALNY** | | | | | | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW** | | |
| ***ZASADY OGŁASZANIA NABORÓW WNIOSKÓW*** | | | | | | | | | | |
| **OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW** | Zarząd LGD | | | | | | Ustalenie terminu ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu grantowego |  | | |
| Biuro LGD | | | | | | Nadanie naborowi indywidualnego oznaczenia (numeru konkursu). |  | | |
| Biuro LGD | | | | | | Zamieszczenie na stronie internetowej LGD ogłoszenia o naborze wniosków - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków. |
| 1. Ogłoszenie o naborze, zawiera: 2. Termin i miejsce składania wniosków 3. Określony zakres tematyczny projektu grantowego, 4. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki, 5. Kwotę dostępną w ramach ogłoszenia 6. Czas realizacji projektu grantowego, 7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania, 8. Wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców, stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (np. link do miejsc publikacji tych kryteriów lub zasad), a także wzorów dokumentów aplikacyjnych (formularza wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu), wzoru umowy o powierzenie grantu, a także wzoru sprawozdania z realizacji zadania, 9. Informacje o wysokości kwoty grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania), 10. Informacje o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru, | | | | | | | | | | |
| ***ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORÓW WNIOSKÓW*** | | | | | | | | | | |
| **PRZYJĘCIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY** | Biuro LGD | | | | | Przyjęcie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków wraz z załącznikami | |  | | |
| Nadanie wnioskowi indywidualnego oznaczenia (znak sprawy) w rejestrze wniosków złożonych | |  | | |
| Wniosek o przyznanie pomocy opieczętowuje się na pierwszej stronie, tytułem potwierdzenia jego wpływu, przy czym przedmiotowe potwierdzenie zawiera następujące dane:   * numer konkursu * data złożenia wniosku * numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD * liczba załączników, złożonych wraz z WoPP * podpis pracownika LGD   Złożenie WoPP w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu beneficjenta). | |  | | |
| ***ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY PROJEKTÓW GRANTOWYCH***  ***(Po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, ale nie później niż 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru)*** | | | | | | | | | | |
| **INFORMACJA O**  **POSIEDZENIU RADY** | | Zarząd LGD w porozumieniu z Przewodniczącym Rady | | | Ustalenie terminu posiedzenia organu decyzyjnego LGD w konsultacji z Przewodniczącym Rady, podanie do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową LGD wraz z listą złożonych wniosków o przyznanie pomocy. | | | |  | |
| Biuro LGD | | | Przygotowanie i rozesłanie zawiadomień o posiedzeniu organu decyzyjnego wraz z informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. | | | |  | |
| Biuro LGD | | | Rozesłanie zawiadomień o posiedzeniu organu decyzyjnego, przy czym dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej – wymagana jest w takim przypadku zwrotna informacja o uczestniczeniu lub nie uczestniczeniu Członka Rady w posiedzeniu.  Dodatkowo LGD przesyła informację do SW o terminie posiedzenia. | | | |  | |
| **PRZYGOTOWANIE POSIEDZENIA RADY**  **I OBSŁUGA TECHNICZNA POSIEDZENIA** | | Biuro LGD | | | Udostępnienie w siedzibie LGD oryginałów złożonych wniosków o przyznanie pomocy w celu zapoznania się przez członków Rady z wnioskami przed posiedzeniem. | | | |  | |
| Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Rady, w tym: kart oceny zgodności z LSR i programem oraz kart oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji | | | | Wzory kart oceny zgodności z LSR i Programem oraz oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji | |
| Obsługa techniczna posiedzenia. | | | |
| Ocena dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia wymogów formalnych, oceny pomocniczej wniosku, ocena zgodności z LSR i Programem. | | | | Karta pomocniczej oceny wniosku/ Zał. nr 1 do Karty pomocniczej oceny wniosku | |
| **PROCEDURA OCENY WYMOGÓW FORMALNYCH, ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, W TYM ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM I OCENY OPERACJI ZGODNIE Z KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI** | | Członkowie Rady | | | Podpisanie listy obecności | | | |  | |
| Przewodniczący Rady | | | Otwarcie posiedzenia - przedstawienie porządku obrad, sprawdzenia quorum. Powołanie komisji skrutacyjnej. | | | |  | |
| Członkowie Rady | | | Przed przystąpieniem do oceny wniosków złożonych w ramach konkretnego naboru, każdy Członek Rady podpisuje deklarację poufności i bezstronności, dla każdego WoPP, która zawiera w szczególności: dane identyfikacyjne konkursu, oświadczenie Członka Rady o zachowaniu poufności i bezstronności podczas dokonywania oceny i wyboru operacji, lub wskazując powody wyłączenia z oceny danej operacji, pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, czytelny podpis Członka organu decyzyjnego. | | | | Wzór deklaracji poufności i bezstronności | |
| Komisja skrutacyjna | | | Obliczanie wyników poszczególnych głosowań, kontrola quorum, w tym zachowania parytetu równowagi sektorowej, sporządzanie protokołu i uchwał | | | |  | |
| Przewodniczący Rady | | | Stwierdzenie prawomocności obrad (w tym zachowania parytetu),  Parytet powinien być zachowany zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013, a wybór operacji powinien odbywać się zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. b ww. rozporządzenia.  W przypadku braku spełnienia ww. warunków Komisja Skrutacyjna informuje Przewodniczącego i to on decyduje o dalszym trybie postępowania. | | | |  | |
| Członkowie Rady | | | Przed przystąpieniem do oceny operacji członkowie Rady zapoznają się z wynikami pomocniczej oceny wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD, zgodnie z kartą oceny zgodności operacji z LSR i Programem  W przypadku, gdy wstępna ocena wniosku nie została przygotowana lub członek Rady nie zgadza się z wynikami tej oceny, to samodzielnie dokonuje pomocniczej oceny wniosku | | | | Wzory kart oceny zgodności z LSR i Programem | |
| Komisja skrutacyjna | | | Komisja Skrutacyjna ustala listę operacji zgodnych z LSR , zawierającą dane umożliwiające identyfikację operacji i wnioskowaną kwotę pomocy. | | | | Wzór  Listy operacji zgodnych z LSR | |
| Członkowie Rady | | | Ocena operacji pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.  Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu.  Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru- kryteriami merytorycznymi,określonymi w *Karcie oceny operacji* Dokonanie oceny na *Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru* członek Rady potwierdza własnoręcznym podpisem.  Uzasadnienie oceny danego kryterium. (jeśli dotyczy)  Jeżeli oceniający nie zgadza się z proponowaną przez wnioskodawcę w Opisie projektu liczbą punktów w danym kryterium, może przyznać mniejszą wartość o ile uzasadni swoją decyzję na karcie oceny lub jej odwrocie W karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, po wstawieniu niższej oceny dla danego kryterium, w polu uzasadnienie lub na odwrocie należy czytelnie co najmniej dwoma zdaniami uzasadnić przyznaną ocenę. | | | | Wzory oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji  Opis projektu | |
| Komisja skrutacyjna | | | Podliczenie wyników oceny i sporządzenie listy operacji wybranych. Wyciągana jest średnia ze wszystkich kart oceny. | | | | Wzór listy operacji wybranych | |
| Członkowie Rady | | | Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla każdej operacji i uchwały o przyjęciu listy operacji wybranych. | | | |  | |
| Protokolant | | | Sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady oraz projektów uchwał. | | | |  | |
| Przewodniczący Rady | | | Zamknięcie posiedzenia, podpisanie protokołu i uchwał | | | |  | |
| ***CZYNNOŚCI DO WYKONANIA W TERMINIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA WYBORU OERACJI*** | | | | | | | | | | |
| **ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH OCENY PRZEZ RADĘ** | Zarząd LGD | | | | Przygotowanie pism do Wnioskodawców informujących o wynikach oceny zgodności operacji z LSR i wynikach wyboru.  W przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które zostały wybrane i mieszczą się w limicie środków, skan pisma może być przekazywany wyłącznie drogą poczty elektronicznej (z opcją potwierdzania dostarczenia i odczytu wiadomości).  ***1.Jeżeli operacja:***  -uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo  -nie uzyskała minimalnej liczby punktów  informacja, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia odwołania wraz z informacją o terminie do wniesienia odwołania, W tym przypadku skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej (z opcją potwierdzania dostarczenia i odczytu wiadomości), a oryginał pisma – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Jest to niezbędne w celu potwierdzenia doręczenia pisma i ustalenia terminowego wniesienia ewentualnego odwołania. | | | | | Wzór pisma informującego o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania |
| Biuro LGD | | | | W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru, LGD zamieszcza na stronie internetowej:  - listę operacji zgodnych z LSR  - listy operacji wybranych  - protokół z posiedzenia Rady  Zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 1 i 2 Ustawy o RLKS | | | | |  |
| ***ZASADY ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ*** | | | | | | | | | | |
| **PROCEDURA WNIESIENIA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO** | | | Wnioskodawca / LGD / | | | | Odwołanie wnoszone jest do Rady, która jest organem właściwym do jego rozpatrzenia. Pisemne odwołanie od decyzji Rady, składane jest w termie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o wyniku oceny operacji (decyduje data wpływu odwołania do biura LGD). Rada rozpatruje odwołania niezwłocznie | | |  |
| Biuro LGD | | | | Złożenie odwołania w biurze LGD, zgodnie ze wskazaniami w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości złożenia odwołania | | |
| Biuro LGD | | | | Przyjęcie odwołania przez biuro LGD i umieszczenie w rejestrze odwołań. | | |  |
| **PONOWNA OCENA OPERACJI PRZEZ RADĘ LGD** | | | Członkowie Rady | | | | Odwołanie od decyzji Rady pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:  a) zostało wniesione po upływie terminu na złożenie odwołania,  b)zostało wniesione przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o przyznanie pomocy podlegał ocenie,  c) nie zawierało pisemnego szczegółowego uzasadnienia lub innych danych wymaganych w odwołaniu  W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dot. uzasadnienie wnioskodawcy.  Jeżeli w wyniku rozpatrzenia odwołania nastąpiły zmiany na liście Grantobiorców, konieczne jest zaktualizowanie listy projektów wybranych do finansowania.  Odwołanie od decyzji Rady w sprawie konkretnej operacji może zostać złożony tylko jeden raz. | | |  |
| Zarząd LGD | | | | O wynikach rozpatrzenia odwołania wnioskodawca zostaje poinformowany w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym było rozpatrywane. Decyzja Rady w procedurze odwoławczej jest ostateczna | | |  |
| Biuro LGD | | | | Zamieszczenie na stronie internetowej LGD informacji o zmianie listy wybranych operacji (jeśli dotyczy) | | |
| ***WYCOFANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY LUB INNEJ DEKLARACJI PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O WSPARCIE*** | | | | | | | | | | |
| **PRZYJĘCIE PISMA O WYCOFANIU WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY LUB INNEJ DEKLARACJI** | | | | Biuro LGD | | | Pisemne zawiadomienie LGD o wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o wsparcie na każdym etapie oceny i wyboru wniosków. | | |  |
| **ZWROT DOKUMENTÓW WNIOSKODAWCY** | | | | Biuro LGD | | | Wydanie wycofanego dokumentu (kopia wycofanego dokumentu pozostaje w LGD wraz z oryginałem wniosku o jego wycofaniu).  Zwrot dokumentów może nastąpić bezpośrednio bądź korespondencyjnie – na prośbę wnioskodawcy. | | |  |